## онд 14
ИНФОРМАЦИЯ об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2023 г. в МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка"
1. В 3 квартале 2023 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):
МЧС от "___" ____________ года № ___
Роспотребнадзор от "_18__" _09__2023 года № _15__
Ростехнадзор от "___" ____________ года № ___
Иные контрольно-надзорные органы
№ п/п | Наименование учреждения | Адрес | Сумма, необходимая для устранения нарушений, тыс. руб. | № предписания | Выявленные нарушения действующего законадательства | Планируемые сроки устранения предписаний/ причины неисполнения предписаний в срок | Отметка о выполнении
| МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка" | 663340, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Строительная дом 1-Е | 10000,00 | 15660 | ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - ограждение контейнерной площадки не обеспечивает предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. | 2024-09-18 | не выполнено
2 |  |  | 8477,00 |  | ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4.6 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в процедурном кабинете медицинского блока установлен умывальник со смесителем с не бесконтактным управлением (фактически с локтевым управлением) | 2024-09-18 | не выполнено
3 |  |  | 50000,00 |  | ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке в мясо - рыбном цехе имеются дефекты и повреждения покрытия пола в виде трещин и сколов кафеля | 2024-09-18 | не выполнено
[5 empty] | ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке в мясо - рыбном цехе имеются дефекты и повреждения потолочного покрытия в виде отслоения покрасочного слоя, что не позволяет проводить надлежащую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | 2023-10-01 | выполнено своими силами
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
11
12
12
| Заведующий МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка" |  |  |  |  | Г.Г.Кожухова
2023-10-01
39-09-75, 39-06-49

## онд 14 (2)
ИНФОРМАЦИЯ об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.12.2021 г. в МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка"
1. За 12 месяцев 2021 года вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания) предписания:
- МЧС от "_26_"____08__2020 года №__85/1/1-9__ ;
- МЧС от "_03_"____08__2021 года №__127/1/1-4__ ;
- МЧС от "_11_"____10__2021 года №__180/1/1-15_ ;
|  | - Роспотребнадзор 30.11.2018 № 24776 | нет
|  | - Иные контрольно-надзорные органы |  |  | нет
№ п/п | Наименование учреждения | Адрес | Сумма, необходимая для устранения нарушений, тыс. руб. | № предписания | Выявленные нарушения действующего законадательства | Планируемые сроки устранения предписаний/ причины неисполнения предписаний в срок | Отметка о выполнении
МЧС
| МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка" | 663340, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Строительная дом 1-Е | 0 | 127/1/1-4 | В коридоре 1 этажа (пом. 18 тех.паспорт) установлена перегородка с ненормируемым пределом огнестойкости, осуществляется хранение горючих материалов. | 2022-02-11 | Выполнено. Перегородка отсутствет (разобрана).
1 |  |  | 91714,67 | 127/1/2-4 | Складское помещение на третьем этаже (пом.35 тех. паспорт) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости | 2022-02-11 | выполнено: двери установлены , дополнительная комплектация счет УТ-4 от 18.03.2021
2 |  |  | 91714,67 | 127/1/3-4 | Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости | 2022-02-11 | выполнено: двери установлены , дополнительная комплектация счет УТ-4 от 18.03.2021
3 |  |  | 91714,67 | 127/1/4-4 | Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости | 2022-02-11 | выполнено: двери установлены , дополнительная комплектация счет УТ-4 от 18.03.2021
4 |  |  | 0 | 180/1/1-15 | В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке средств индивидуальеой защиты | 2021-12-01 | выполнено, внесены данные в журнал
5 |  |  | 0 | 180/1/2-15 | В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке очистки вентилеционных камер и фильтров воздуховодов | 2021-12-01 | выполнено, внесены данные в журнал
6 |  |  | 0 | 180/1/3-15 | В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения | 2021-12-01 | выполнено, внесены данные в журнал
7 |  |  | 0 | 180/1/4-15 | В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | 2021-12-01 | выполнено, внесены данные в журнал
8 |  |  | 0 | 180/1/5-15 | В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | 2021-12-01 | выполнено, внесены данные в журнал
9 |  |  | 0 | 180/1/6-15 | Под лестничным маршем в п.63 осуществляется хранение вещей | 2021-12-01 | выполнено, призведена уборка
10 |  |  | 317 | 180/1/7-15 | На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.16,6,46 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
|  |  | 317 | 180/1/8-15 | На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.6 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
10 |  |  | 317 | 180/1/9-15 | На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.46 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
|  |  | 0 | 180/1/10-15 | На 1 этаже в п.26 эксплуатируется светильник без рассеивателя | 2021-12-01 | выполнено, установлен плафон рассеиватель
11 |  |  | 317 | 180/1/11-15 | На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.6 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
11 |  |  | 317 | 180/1/12-15 | На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.9 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
11 |  |  | 317 | 180/1/13-15 | На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.18 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
12 |  |  | 317 | 180/1/14-15 | На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.25 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
12 |  |  | 317 | 180/1/15-15 | На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.43, не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа | 2021-12-01 | выполнено, установлены запоры с вертушкой
14
15
| Заведующий МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка" |  |  |  |  | Г.Г.Кожухова
2022-01-18
39-09-75